TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE SCOUTINGLANDGOED ZEEWOLDE AAN DE LANDELIJKE RAAD

Stand van zaken oktober 2013

Denk mee, doe mee, beleef mee! Scoutinglandgoed Zeewolde

Op maandag 7 oktober is het bestemmingsplan van het Scoutinglandgoed Zeewolde positief behandeld in de raadscommissie ruimtelijke ordening van de gemeente Zeewolde. Alle seinen staan nu op groen om het bestemmingsplan op 31 oktober in de gemeenteraad van Zeewolde vast te stellen. Dit is een belangrijke mijlpaal in het proces, omdat we na het vastgesteld bestemmingsplan buiten aan de slag kunnen. Staatsbosbeheer, eigenaar van het terrein en belangrijke partner, staat al in de startblokken om met de kap van het populierenbos te beginnen.

De EHS natuur compensatie voor de te bebouwen delen van het Scoutinglandgoed, is in goed overleg met Provincie, Staatsbosbeheer en de gemeenten Zeewolde en Lelystad, gepland binnen deze laatste gemeente. Dit was een belangrijke voorwaarde voor de planologische procedure en het is fijn dat dit op deze manier ingevuld kan worden.

Het kernteam van het project Scoutinglandgoed Zeewolde komt iedere vier weken bij elkaar om de regie en verdere invulling van het project ter hand te nemen. Na een inlees- en werk periode om zichzelf de materie eigen te maken, wordt nu gestart met de realisatieklus. Tijdens de Scout In was het kernteam met een stand aanwezig op de infomarkt. Een groot aantal scouts hebben daar hun wensen voor het landgoed achtergelaten. Opvallend waren de vele positieve reacties. Veel scouts stonden al klaar om naar Zeewolde te trekken. De Scout In is ook gebruikt om ambtelijke en bestuurlijke relaties kennis te laten maken met een grootschalige Scouting evenement. Tijdens een tweetal rondleidingen werd veel aandacht gegeven aan het werk achter de schermen en de manier waarop vele vrijwilligers het evenement mogelijk maken. Burgemeester Gorter en wethouder De Vries van Zeewolde waren wederom aanwezig en opnieuw onder de indruk.

Niet alleen onze eigen leden kijken uit naar de komst van het Scoutinglandgoed. Ook in Zeewolde en de provincie Flevoland is volop belangstelling en enthousiasme. De regionale omroep besteed regelmatig aandacht aan de ontwikkelingen rond het landgoed. Lokale ondernemers zijn ook enthousiast. Staatsbosbeheer ziet veel kansen met de komst van het Scoutinglandgoed. Met name de educatieve mogelijkheden en het verder uitwerken van het thema duurzaamheid staan daarbij centraal. Hier zal ook de komende periode aandacht aan geschonken worden.

De eerste studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, zijn gestart met onderwijsprojecten rond het Scoutinglandgoed. Een groep vierdejaarsstudenten gaat aan de slag om het waterbeheersingsplan te maken. Dit vormt de basis voor het grondverzet, de drainage en de aanleg van water en riolering in het voorjaar van 2014. Grontmij verzorgt een deel van de inhoudelijke begeleiding en staat garant voor een bruikbaar eindproduct. Daarnaast gaat een student van dezelfde hogeschool in het kader van zijn afstuderen, onderzoek doen naar medegebruik wensen vanuit de omgeving van het Scoutinglandgoed.

Het najaar staat in het teken van meedenken. De vereniging wordt uitgedaagd om met zoveel mogelijk ideeën te komen voor het Scoutinglandgoed: wat zou je er willen zien, wat wil je er van meenemen. Op 16 november is er een werkdag gepland op het landelijk servicecentrum om met deskundigen en betrokken teams uit de vereniging de programma’s van eisen voor de diverse deelaspecten van het landgoed op te stellen. Op basis van deze meer gedetailleerde programma’s kunnen ontwerpers aan de slag met de landschappelijke inrichting van het terrein en de bebouwing. Verder wordt een pool van medewerkers bij elkaar gebracht onder het motto ‘doe mee’. We dagen leden uit om hun talenten in te zetten voor het Scoutinglandgoed. Vanaf begin volgend jaar gaan we die talenten ook daadwerkelijk inzetten voor de realisatie.

De planning voor de komende periode ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

- 31 oktober: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad Zeewolde

- november - februari 2014: kap van populierenbos (SBB)

- maart 2014: tussentijdse rapportage landelijke raad over voortgang

- oktober 2013 - februari 2014: opstellen waterbeheersingsplan

- maart 2014 - juni 2014: grondverzet

- juni 2014: informeren raad over verdere uitwerkingsplannen alsmede begroting en dekking tweede tranche, waaronder de bebouwing

- september 2015: eerste landelijke leden activiteit op het Scoutinglandgoed Zeewolde: Scout In 2015

De bovenstaande planning is natuurlijk afhankelijk van het tijdstip van vaststelling van het bestemmingsplan. Als hier onverhoopt vertraging ontstaat dan zal deze planning aangepast worden.