Stappenplan 1

Toolkit organisatie regio’s en admiraliteiten

1. (Hernieuwde) Kennismaking + in kaart brengen situaties
* Tip: Maak van alle gesprekken duidelijke verslagen.
* Welke bestuursleden zijn betrokken bij dit proces?
* Wie gaan de kar trekken? Wie is het centrale aanspreekpunt?
* Welke juridische entiteiten zijn er nu? En welke stoelen zijn bezet/vacant?
* Welke ondersteuning wordt er nu aan waterscoutinggroepen geboden?
* Wie doet wat daarin?
* Wat gaat goed?
* Wat kan beter?
* Maak een organogram van de huidige organisaties
* Hoe is de communicatie naar de groepen en besturen regio(‘s) & (I)RA’s vormgegeven?
* Welke overlegstructuren zijn er? Hoe gaat de besluitvorming? Benodigde quorum?
* Hoe gaat de voordracht en benoeming van het bestuur en de teams?
* Hoe is de contributie geregeld? Wat krijg je ervoor en wat niet?
* Wie incasseert? Hoe is de verdeling?
* Financiële situatie regio’s / (I)RA’s?
* Hoe zie je de toekomst van de regio(‘s) / (I)RA?
* Waar zijn de groepen blij over in de ondersteuning en wat kan beter?
* Wvttk
1. Ontwerpfase
* Welke juridische entiteiten moeten er blijven/komen?
* Hoe tekenen we de ‘nieuwe’ organisatie?
* To-do-list maken?
* Besluitenlijst maken
* Welke problemen zien we?
* Waar hebben we hulp bij nodig?
* Wie kan ons helpen?
1. Communicatieplan maken voor de achterban
* Regio- en admiraliteitsraden
* Website(s)
* Nieuwsbrieven
* Social media
* Etc.
1. Formaliseringsfase
* Invullen modelstatuten
* Invullen model convenanten (IRA’s)
* Invullen model bestuursreglement(en)
* Besluit regio-/admiraliteitsraad
1. Afrondingsfase
* Goedkeuring Landelijk team Juridische zaken Scouting Nederland
* Aktes passeren
* Inschrijving/aanpassing KvK
* Afrondingsfeestje
1. Tijdsplanning
* Voorzittersoverleg 19 maart 2022
* Bestuurscafé 25 april 2022
* Landelijke raad 11 juni 2022
	+ Kennismaking afgerond
* Voorzittersoverleg 1 oktober 2022
	+ Ontwerpfase afgerond
* Landelijke raad 10 december 2022
* Voorzittersoverleg maart 2023
* Voorzittersoverleg okt 2023
	+ Formaliseringsfase afgerond (Let op tijdstip regio/admiraliteitsraad)
* Voorzittersoverleg okt 2023
	+ Afrondingsfase afgerond
1. Scout Online
2. Wijzigingen voor Scouts Online worden voorbereid zodat we uniform de zaken kunnen registreren zodat de RA’s ook goed vindbaar blijven.
3. Onderzocht moet nog worden welke zaken vrij in te vullen zijn en welke verplicht worden.
4. Pas Scouts Online aanpassingen doen indien daarover gecommuniceerd is dat dit kan.