Stappenplan 2

Toolkit organisatie regio’s en admiraliteiten

Waar staan we nu?

* We gaan ervan uit dat de eerste stappen van het stappenplan versie 1 doorlopen zijn door de regio's / admiraliteiten.
* Doelstellingen en het bestaan van de admiraliteiten vastgesteld in de landelijke raad (dec 2021)
* De admiraliteit opgenomen in het huishoudelijk reglement van SN (dec 2022)
* Besluit genomen dat de regio's en interregionale admiraliteiten verenigingen worden.
* Aanpassingen opgenomen in het huishoudelijk reglement en statuten van SN (jun 2023)
* Ontwerpen van de modellen
* Vaststellen van de modellen
	+ Modelstatuten regiovereniging
	+ Modelstatuten interregionale admiraliteitsvereniging
	+ Model convenanten regio's – interregionale admiraliteit
	+ Model Bestuursreglement regiobestuur
	+ Model Bestuursreglement interregionale admiraliteit
* Afspraken met de notaris gemaakt
* Presentatie voorzittersoverleg 7 oktober 2023 stappenplan versie 2
* En nu...

Implementatie statuten regio's

* Plan een bestuursvergadering (met alle betrokken besturen van de regio en eventueel toekomstige regionale admiraliteiten). Inventariseer van tevoren of er nog andere stichtingen moeten worden betrokken.
* Kies het formele traject dat bij jullie situatie past en bereid daar de nodige besluiten van voor (omzetting, ontbinding + oprichting, fusie of behoud + oprichting). Win hierover advies in bij kennisnetwerk/notaris en zie informatie “opties formeel traject notaris”.
* Invullen /aanpassen van de modelstatuten (Hou de modelstatuten zoveel mogelijk aan en zet bijzonderheden voor de eigen situatie zover mogelijk in het bestuursreglement/samenwerkingsconvenant/ beleidsstukken)
* Regioraad(oud) moet besluit nemen over de omzetting/aanpassing
* Stichtingsbestuur moet formeel besluit nemen in lijn met besluit regioraad
* Voorleggen statuten aan Juridische zaken SN
* Oprichtingsvergadering nieuwe regioraad (ALV), stelt statuten vast en benoemt bestuursleden (inclusief een rooster van aftreden (afwisselend i.v.m. continuïteit)
* Formalisatie bij notaris
* Inschrijven KvK en UBO (waarschijnlijk door notaris)
* Afsluiten boekhouding oude regio, starten boekhouding nieuwe regio.
* Omzetten bankgegevens, verzekeringen, e-herkenning, abonnementen etc.
* Inrichten van de vereniging met teams
* Check Scouts Online en eventueel aanpassen
* Opstellen meerjarenbeleid en activiteitenplan en begroting
* Oprichtingsfeest

Implementatie statuten interregionale admiraliteit

Vergelijkbare stappen als implementatiefase statuten regio's

Implementatie bestuursreglement regio's en interregionale admiraliteiten

* Plannen bestuursvergadering
* Afspraken maken en vastleggen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (Model bestuursreglement)
* Presenteren in de regio/admiraliteitsraad

Implementatie samenwerkingsconvenant

* Interregionale admiraliteit neemt het voortouw
* Interregionale admiraliteit voert gesprekken met de betrokken regio's
* De interregionale admiraliteit verwerkt de afspraken met de regio's in concept convenant(en)
* Tekenen convenanten
* Convenant(en) worden gedeeld in de regioraden en interregionale admiraliteit